## Tableau de bord profil d'entrée
Exécution de Tâches
Nom du processus | % Exécutée | % Point vers les 33 tâches | Nom de l'activité | Oui | Non | Partiel | # Total de tâches
Gestion de Projet
| 50% | 13.64% | GP1-Planification du projet | 0 | 0 | 9 | 9
| 50% | 3.03% | GP2-Exécution du Plan de projet | 0 | 0 | 2 | 2
| 50% | 3.03% | GP3-Évaluation et contrôle du projet | 0 | 0 | 2 | 2
| 50% | 3.03% | GP4-Clôture du projet | 0 | 0 | 2 | 2
Moyenne du processus | 50% |  |  | 0 | 0 | 15 | 15
Implémentation logicielle
| 50% | 3.03% | SI1-Initiation de l'implantation du logiciel | 0 | 0 | 2 | 2
| 50% | 3.03% | SI2-Analyse des exigences du logiciel | 0 | 0 | 2 | 2
| 50% | 3.03% | SI3-Architecture et conception détaillée du logiciel | 0 | 0 | 2 | 2
| 50% | 6.061% | SI4-Réalisation du logiciel | 0 | 0 | 4 | 4
| 50% | 9.091% | SI5-Test et intégration du logiciel | 0 | 0 | 6 | 6
| 50% | 3.03% | SI6-Livraison du produit | 0 | 0 | 2 | 2
Moyenne du processus | 50% |  |  | 0 | 0 | 18 | 18
Tâches non exécutées |  | 50%
Moyenne total du processus | 50%

## Tableau de bord profil de base
Exécution de Tâches
Nom du processus | % Exécutée | % Point vers les 67 tâches | Nom de l'activité | Oui | Non | Partiel | # Total de tâches
Gestion de Projet
| 50% | 11.19% | GP1-Planification du projet | 0 | 0 | 15 | 15
| 50% | 4.478% | GP2-Exécution du Plan de projet | 0 | 0 | 6 | 6
| 50% | 2.239% | GP3-Évaluation et contrôle du projet | 0 | 0 | 3 | 3
| 50% | 1.493% | GP4-Clôture du projet | 0 | 0 | 2 | 2
Moyenne du processus | 50% |  |  | 0 | 0 | 26 | 26
Implémentation logicielle
| 50% | 1.493% | SI1-Initiation de l'implantation du logiciel | 0 | 0 | 2 | 2
| 50% | 5.224% | SI2-Analyse des exigences du logiciel | 0 | 0 | 7 | 7
| 50% | 5.97% | SI3-Architecture et conception détaillée du logiciel | 0 | 0 | 8 | 8
| 50% | 5.224% | SI4-Réalisation du logiciel | 0 | 0 | 7 | 7
| 50% | 8.209% | SI5-Test et intégration du logiciel | 0 | 0 | 11 | 11
| 50% | 4.478% | SI6-Livraison du produit | 0 | 0 | 6 | 6
Moyenne du processus | 50% |  |  | 0 | 0 | 41 | 41
Tâches non exécutées |  | 50%
Moyenne total du processus | 50%

## Tableau PM
Norme ISO 29110 Partie 5 | [5 empty] | Votre petite organisation
Activités de processus de gestion (PM) |  | Tâches spécifiques | Intrants | Extrants | Rôles | Est implémentée | Intrants | Extrants | Rôles | Commentaires ou observations | Profil
GP1-Planification du projet | PM.1.1 | Réviser l’Énoncé des travaux | Énoncé des travaux | L’énoncé des travaux [révisé] | PM WT | Partiel |  |  |  |  | Entrée | Partiel
| PM.1.2 | Définir avec le client les Modalités de livraison pour chacune des Livrables spécifiées dans l’Énoncé des travaux | Énoncé des travaux [révisé] | Modalités de livraison (Plan de projet) | PM CUS | Partiel |  |  |  |  | Base
| PM.1.3 | Identifier les Tâches spécifique à accomplir afin de produire les Livrables attendus et les composants logiciels identifiés dans l’Énoncé des travaux. | L’énoncé des travaux [révisé] | Tâches | PM WT | Partiel |  |  |  |  | Entrée | Partiel
| PM.1.4 | Établir la Durée estimée pour effectuer chaque Tâche. | Tâches | Durée estimée (Plan de projet) | PM WT | Partiel |  |  |  |  | Entrée | Partiel
| PM.1.5 | Identifier et documenter les Ressources : humaines, matérielles, techniques et les outils. Inclure dans le calendrier les dates quand les Ressources et la formation sera nécessaire. | Énoncé des travaux | Ressources (Plan de projet) | PM WT | Partiel |  |  |  |  | Entrée | Partiel
| PM.1.6 | Affecter les rôles et responsabilités de l’Équipe de travail. | Ressources | Rôles et responsabilités de l’équipe de travail | PM WT | Partiel |  |  |  |  | Entrée | Partiel
| PM.1.7 | Estimer la date de début et la date de fin de chacune des Tâches afin d’établir le Calendrier des tâches du projet. | Tâches Durée estimée Rôles et responsabilités de l’équipe de travail | Calendrier des tâches du projet (Plan de projet) | PM WT | Partiel |  |  |  |  | Entrée | Partiel
| PM.1.8 | Calculer et documenter les efforts et cout estimés du projet. | Calendrier des tâches du projet Ressources | Effort et cout estimés (Plan de projet) | PM | Partiel |  |  |  |  | Entrée | Partiel
| PM.1.9 | Identifier et documenter tous les risques liés au projet | Tous les documents élaborés précédemment | Identification des risques du projet (Plan de projet) | PM TL | Partiel |  |  |  |  | Base
| PM.1.10 | Documenter la Stratégie de contrôle de versions dans le Plan de projet. |  | Stratégie de contrôle de versions (Plan de projet) | PM TL | Partiel |  |  |  |  | Base
| PM.1.11 | Générer le Plan de projet. | Tâches Durée estimée Ressources Rôles et responsabilités de l’équipe de travail Calendrier des tâches du projet Effort et cout estimés | Plan de projet | PM | Partiel |  |  |  |  | Entrée | Partiel
| PM.1.12 | Inclure la description de produit, le porté, les objectifs, ainsi que les livrables dans le Plan de projet | Énoncé des travaux : • description de produit, • porté, • objectifs, • livrables. | Plan de projet : • description de produit, • porté, • objectifs, • livrables. | PM TL | Partiel |  |  |  |  | Base
| PM.1.13 | Vérifier et approuver le Plan de projet. Vérifier que tous les éléments du Plan de projet sont viables et cohérentes. Les résultats obtenus doivent être documentés dans un Résultats de la vérification. Apporter les corrections nécessaires jusqu'à ce que le document soit approuvé par chargé de projet. Vérifier et approuver le Plan de projet. | Plan de projet | Résultats de vérification Plan de projet [vérifié] | PM TL | Partiel |  |  |  |  | Base
| PM.1.14 | Revoir et accepter le Plan de projet. Le client revoit et accepte le plan tout en portant l’attention à ce que les éléments du Plan de projet correspondent à l’Énoncé des travaux | Plan de projet [vérifié] | Compte rendu de réunion Plan de projet [accepté] | PM CUS | Partiel |  |  |  |  | Base
| PM.1.15 | Établir le Dépôt de référence du projet utilisant la stratégie de contrôle de version. | Plan de projet | Dépôt de référence du projet | PM WT | Partiel |  |  |  |  | Entrée | Partiel
GP2-Exécution du Plan de projet | PM.2.1 | Surveiller et enregistrer dans le Rapport d'avancement l'exécution du Plan de projet. | Plan de projet | Rapport d'avancement | PM TL WT | Partiel |  |  |  |  | Entrée | Partiel
| PM.2.2 | Analyser et évaluer des demandes de changement au point de vue de leurs couts, échéancier et impact technique. La demande de modification peut être lancée en externe par le client ou en interne par l'équipe de travail. Mettre à jour le Plan de projet si le changement accepté n'affecte pas les conventions avec le client. Demande de changement qui affecte les conventions avec le client doit être négocié par les deux parties (voir GP.2.4). | Demande de changement [initiée] Plan de projet | Demande de changement [évaluée] Plan de projet [mis à jour] | PM TL | Partiel |  |  |  |  | Base
| PM.2.3 | Tenir des réunions de révision avec l’équipe de travail, identifier des problèmes, examiner d'état des risques, documenter des décisions prises et les surveiller jusqu’à la fermeture du projet. | Plan de projet Rapport d'avancement Plan de projet [suivi] Registre de correction Compte rendu de réunion | Compte rendu de réunion [mise à jour] | PM TL WT | Partiel |  |  |  |  | Base
| PM.2.4 | Conduire des réunions avec le client, enregistrer les accords et les suivre jusqu’à la clôture. Toute Demande de changement initiée par le client doit être négociée pour obtenir l'acceptation des deux parties. | Plan de projet Rapport d'avancement Demande de changement | Compte-rendu de réunions Demande de changement [initiée] | PM WT CUS | Partiel |  |  |  |  | Entrée | Partiel
| PM.2.5 | Prendre des copies de sécurité en fonction de la Stratégie de contrôle de versions. | Stratégie de contrôle de versions | Version de sécurité du Dépôt de référence du projet | PM | Partiel |  |  |  |  | Base
| PM.2.6 | Au besoin, effectuer la récupération du Dépôt de référence du projet à l'aide de la copie de sécurité. | Version de sécurité du Dépôt de référence du projet | Dépôt de référence du projet [récupéré] | PM | Partiel |  |  |  |  | Base
GP3-Évaluation et contrôle du projet | PM.3.1 | Évaluer l’avancement du projet avec le Plan de projet, comparant: • Les Tâches actuelles avec Tâches planifiées • Les résultats actuels avec les Objectifs du projet • L'affectation des ressources actuelle avec les Ressources planifiés • Le cout actuel avec les estimations du budget • Le temps actuel avec le Calendrier • Le risque actuel avec le risque précédemment identifié | Plan de projet Rapport d'avancement | Rapport d'avancement [évalué] | PM TL WT | Partiel |  |  |  |  | Entrée | Partiel
| PM.3.2 | Établir le plan d'action pour corriger des déviations ou des problèmes; identifier les risques liés à la réalisation du Plan de projet, au besoin, les documenter dans le Registre de corrections et les surveiller jusqu'à la fin du projet. | Rapport d'avancement [évalué] | Registre de corrections | PM TL WT | Partiel |  |  |  |  | Base
| PM.3.3 | Analyser et évaluer les Demandes de changement du client. Mettre à jour le Plan de projet si la demande de changement est acceptée. | Rapport d'avancement [évalué] | Demande de changement [initiée] | PM TL WT | Partiel |  |  |  |  | Entrée | Partiel
GP4-Clôture du projet | PM.4.1 | Formaliser la clôture du projet en accord avec les Instructions de livraison établies dans le Plan de projet, en fournissant le soutien pour l'acceptation et l’obtention de la signature du client pour la Lettre d’acceptation. | Plan de projet • Instructions de livraison Configuration du logiciel | Lettre d’acceptation Configuration du logiciel [accepté] | PM CUS | Partiel |  |  |  |  | Entrée | Partiel
| PM.4.2 | Mettre à jour le Dépôt de référence du projet. | Configuration du logiciel [accepté] Dépôt de référence du projet | Dépôt de référence du projet [mis à jour] | PM | Partiel |  |  |  |  | Entrée | Partiel

## Tableau SI
Norme ISO 29110 Partie 5 | [5 empty] | Votre petite organisation
Activités de processus de développement (SI) |  | Tâches spécifiques | Intrants | Extrants | Rôles | Est implémentée | Intrants | Extrants | Rôles | Commentaires ou observations | Profil
SI1-Initiation de l'implantation du logiciel | SI.1.1 | Révision du Plan de projet avec les membres de l'équipe afin d'arriver à une compréhension commune et obtenir leur engagement pour le projet. | Plan de projet | Plan de projet [révisé] | PM TL WT | Partiel |  |  |  |  | Entrée | Partiel
| SI.1.2 | Définir ou mettre à jour l'environnement de l'implantation. | Plan de projet [révisé] |  | TL WT | Partiel |  |  |  |  | Entrée | Partiel
SI2-Analyse des exigences du logiciel | SI.2.1 | Assigner les tâches aux membres de l'équipe conformément avec leurs rôles selon le Plan de projet actuel. | Plan de projet [révisé] |  | TL WT | Partiel |  |  |  |  | Base
| SI.2.2 | Documenter ou mettre à jour les spécifications d'exigences. -Identifier et consulter les sources d'information (clients, utilisateurs, systèmes antérieurs, documents, etc.) -Analyser les exigences identifiées afin de déterminer la portée et la faisabilité -Générer ou mettre à jour les spécifications d'exigences. | Plan de projet [description du produit] | Spécifications d'exigences | AN CUS | Partiel |  |  |  |  | Entrée | Partiel
| SI.2.3 | Vérification des spécifications d'exigences. -Vérifier l'exactitude et la testabilité des spécifications d'exigences et sa consistance avec la description du produit. Réviser que les exigences sont complètes, sans ambiguïtés et non contradictoire. Les résultats trouvés sont documentés dans les résultats de vérification et les corrections sont faites jusqu'à ce que le document soit approuvé par l'AN. Si des changements significatifs sont requis, une demande de changement est initiée. | Spécifications d'exigences Plan de projet [description du produit] | Résultats de vérification Spécifications d'exigences [vérifiés] Demande de changement [inititiée] | AN | Partiel |  |  |  |  | Base
| SI.2.4 | Validation des spécifications d'exigences -Valider que les spécifications d'exigences satisfassent les besoins et correspondent, incluant l'utilisabilité de l'interface utilisateur. Les résultats trouvés sont documentés dans les résultats de validation et les corrections sont faites jusqu'à ce que le document soit approuvé par le CUS. | Spécifications d'exigences [vérifiées] | Résultats de validation Spécifications d'exigences [validées] | CUS AN | Partiel |  |  |  |  | Base
| SI.2.5 | Documenter la version préliminaire du document d'utilisateur du logiciel ou mettre à jour le manuel présent. (optionnel) | Spécifications d'exigences [validées] | Document d'utilisateur du logiciel [préliminaire] | AN | Partiel |  |  |  |  | Base
| SI.2.6 | Vérification du document d'utilisateurs du logiciel. -Vérifier la consistance du document d'utilisateurs du logiciel avec les spécifications d'exigences. Les résultats trouvés sont documentés dans les résultats de vérification et les corrections sont faites jusqu'à ce que le document soit approuvé par l'AN. Si des changements significatifs sont requis, une demande de changement est initiée. (optionnel) | Document d'utilisateur du logiciel [préliminaire] Spécifications d'exigences | Résultats de vérification Document d'utilisateur du logiciel [préliminaire, vérifié] | AN | Partiel |  |  |  |  | Base
| SI.2.7 | Incorporer les spécifications d'exigences et le document d'utilisateurs* du logiciel à la configuration du logiciel dans un "baseline". * (optionnel) | Spécifications d'exigences [validées] *Document d'utilisateur du logiciel [préliminaire, vérifié] | Configuration du logiciel Spécifications d'exigences [validées, "baselined"] Document d'utilisateur du logiciel [préliminaire, vérifié, "baselined"] | TL | Partiel |  |  |  |  | Entrée | Partiel
SI3-Architecture et conception détaillée du logiciel | SI.3.1 | Assigner les tâches aux membres de l'équipe reliées à leurs rôles, selon le Plan de projet actuel. | Plan de projet |  | TL AN DES | Partiel |  |  |  |  | Base
| SI.3.2 | Comprendre les spécifications d'exigences. | Spécifications d'exigences [validées, "baselined"] |  | AN DES | Partiel |  |  |  |  | Entrée | Partiel
| SI.3.3 | Documenter ou mettre à jour la conception du logiciel. -Analyser les spécifications d'exigences afin de générer la conception de l'architecture, ses dispositions dans le sous-système et les composants du logiciel définissant les interfaces internes et externes. Décrire en détails, les apparences et les comportements de l'interface selon les spécifications d'exigences de façon que les ressources de l'implantation puissent être prévues. -Fournir en détails les composants du logiciel et ses interfaces afin de permettre la conception de manière apparente. -Générer ou mettre à jour le registre de traçabilité. | Spécifications d'exigences [validées, "baselined"] | Conception du logiciel Registre de traçabilité | AN DES | Partiel |  |  |  |  | Entrée | Partiel
| SI.3.4 | Vérification de la conception du logiciel. -Vérifier l'exactitude du document de conception du logiciel, ses faisabilités et ses consistances avec les spécifications d'exigences. Vérifier que le registre de traçabilité contient des liens entre les exigences et les éléments de conception du logiciel. Les résultats trouvés sont documentés dans les résultats de vérification et les corrections sont faites jusqu'à ce que le document soit approuvé par l'AN. Si des changements significatifs sont requis, une demande de changement est initiée. | Conception du logiciel Registre de traçabilité Spécifications d'exigences [validées, "baselined"] | Résultats de vérification Conception du logiciel [vérifiée] Registre de traçabilité [vérifié] Demande de changement [initiée] | AN DES | Partiel |  |  |  |  | Base
| SI.3.5 | Établir ou mettre à jour les cas et les procédures de test pour le test d'intégration selon les spécifications d'exigences et la conception du logiciel. Le client peut fournir ses données de test, si désiré. | Spécifications d'exigences [validées, "baselined"] Conception du logiciel [vérifiée, "baselined"] | Cas de test et procédures de test | DES | Partiel |  |  |  |  | Base
| SI.3.6 | Vérification des cas et ses procédures de test. -Vérifier l'exactitude parmi les spécifications d'exigences, la conception du logiciel et les cas de test et les tests de procédures. Les résultats trouvés sont documentés dans les résultats de vérification et les corrections sont faites jusqu'à ce que le document soit approuvé par l'AN. | Cas de test et procédure de test Spécifications d'exigences [validées, "baselined"] Conception du logiciel [vérifiée, "baselined"] | Résultats de vérification Cas et procédures de test [vérifié] | DES AN | Partiel |  |  |  |  | Base
| SI.3.7 | Mettre à jour le registre de traçabilité en incorporant les cas et les procédures de test. | Cas et procédures de test [vérifié] Registre de traçabilité [mis à jour] | Registre de traçabilité [mis à jour] | DES | Partiel |  |  |  |  | Base
| SI.3.8 | Incorporer la conception du logiciel, les cas de test, les procédures de test et le registre de traçabilité à la configuration du logiciel en tant que "baseline". | Conception du logiciel [vérifiée] Cas et procédures de test [vérifié] Registre de traçabilité [vérifié] | Configuration du logiciel Conception du logiciel [vérifiée, "baselined"] Cas et procédures de test [vérifié] Registre de traçabilité [vérifié, "baselined"] | TL | Partiel |  |  |  |  | Base
SI4-Réalisation du logiciel | SI.4.1 | Assigner les tâches aux membres de l'équipe reliées à leurs rôles, selon le Plan de projet actuel. | Plan de projet |  | TL | Partiel |  |  |  |  | Base
| SI.4.2 | Comprendre la conception du logiciel. | Conception du logiciel [vérifiée, "baselined"] |  | PR | Partiel |  |  |  |  | Entrée | Partiel
| SI.4.3 | Réaliser ou mettre à jour les composants du logiciel selon les parties détaillées du document de conception du logiciel et définir ou mettre à jour les cas de test unitaire. | Conception du logiciel [vérifiée, "baselined"] Registre de traçabilité [vérifié, "baselined"] | Composants du logiciel | PR | Partiel |  |  |  |  | Entrée | Partiel
| SI.4.4 | Appliquer les cas de test unitaire afin de vérifier les fonctions de travail selon les parties détaillées du document de conception du logiciel. | Composants du logiciel | Composants du logiciel [test unitaire testé] | PR | Partiel |  |  |  |  | Base
| SI.4.5 | Corriger les défauts trouvés jusqu'à ce que les tests unitaires soient testés avec succès (atteindre les critères de sortie). | Composants du logiciel [test unitaire testé] | Composants du logiciel [corrigé] | PR | Partiel |  |  |  |  | Entrée | Partiel
| SI.4.6 | Mettre à jour le registre de traçabilité en incorporant les composants du logiciel réalisés ou modifiés. | Composants du logiciel [test unitaire corrigé] Registre de traçabilité [vérifié, "baselined"] | Registre de traçabilité [mis à jour] | PR | Partiel |  |  |  |  | Base
| SI.4.7 | Incorporer les composants du logiciel et le registre de traçabilité à la configuration du logiciel en tant que "baseline". | Composants du logiciel [test unitaire corrigé] Registre de traçabilité [mis à jour] | Configuration du logiciel Composants du logiciel [corrigé, "baselined"] Registre de traçabilité [mis à jour, "baselined"] | TL | Partiel |  |  |  |  | Entrée | Partiel
SI5-Test et intégration du logiciel | SI.5.1 | Assigner les tâches aux membres de l'équipe reliées à leurs rôles, selon le Plan de projet actuel. | Plan de projet |  | TL | Partiel |  |  |  |  | Base
| SI.5.2 | Comprendre les cas d'utilisation et les procèdures de test. -Établir ou mettre à jour l'environnement test. | Cas de test et procédures de test [vérifié, "baselined"] |  | PR | Partiel |  |  |  |  | Base
| SI.5.3 | Intégrer le logiciel en utilisant les composants du logiciel et définir ou mettre à jour les cas d'utilisation et les procèdures de test pour l'intégration. | Composants de logiciel [corrigé, "baselined"] Registre de traçabilité [mis à jour, "baselined"] | Cas et procédures de test du logiciel | PR | Partiel |  |  |  |  | Entrée | Partiel
| SI.5.4 | Exécuter les tests en utilisant les cas et les procèdures de test pour l'intégration et documenter les résultats dans un rapport de test. | Cas et procédures de test du logiciel | Logiciel [testé] Rapport de test | PR CUS | Partiel |  |  |  |  | Entrée | Partiel
| SI.5.5 | Corriger les défauts trouvés jusqu'à ce que le test soit testé avec succès. | Logiciel [testé] Rapport de test | Logiciel [corrigé] Rapport de test [défauts éliminés] | PR | Partiel |  |  |  |  | Entrée | Partiel
| SI.5.6 | Mettre à jour le registre de traçabilité si approprié. | Logiciel [corrigé] Registre de traçabilité [vérifié, "baselined"] | Registre de traçabilité [mis à jour] | PR | Partiel |  |  |  |  | Base
| SI.5.7 | Documenter le guide d'opération du produit ou mettre à jour le guide actuel, si approprié. | Logiciel [testé] | Guide d'opération du produit | PR | Partiel |  |  |  |  | Entrée | Partiel
| SI.5.8 | Vérification du guide d'opération du produit, si approprié. -Vérifier la consistance du guide d'opération du produit avec le logiciel. Les résultats trouvés sont documentés dans les résultats de vérification et les corrections sont faites jusqu'à ce que le document soit approuvé par le PR. | Guide d'opération du produit Logiciel [testé] | Résultats de vérification Guide d'opération du produit [vérifié] | PR CUS | Partiel |  |  |  |  | Base
| SI.5.9 | Documenter le document d'utilisateurs du logiciel ou mettre à jour le document actuel, si approprié. | Logiciel [testé] Document d'utilisateurs du logiciel [préliminaire] (optionnel) | Document d'utilisateur du logiciel | AN | Partiel |  |  |  |  | Entrée | Partiel
| SI.5.10 | Vérification du document d'utilisateur du logiciel, si approprié. -Vérifier la consistance du document d'utilisateurs du logiciel avec le logiciel. Les résultats trouvés sont documentés dans les résultats de vérification et les corrections sont faites jusqu'à ce que le document soit approuvé par l'AN. | Document d'utilisateur du logiciel Logiciel [testé] | Résultats de vérification Document d'utilisateurs du logiciel [vérifié] | AN CUS | Partiel |  |  |  |  | Base
| SI.5.11 | Incorporer le logiciel, le registre de traçabilité, le rapport de test, le guide d'opération du produit et le document d'utilisateurs du logiciel à la configuration du logiciel en tant que "baseline". | Logiciel [testé] Rapport de test Registre de traçabilité [mis à jour] Guide d'opération du produit [vérifié] Document d'utilisateurs du logiciel [vérifié] | Configuration du logiciel Logiciel [testé, "baselined"] Registre de traçabilité [mis à jour, "baselined"] Rapport de test ["baselined"] Guide d'opération du produit [vérifié, "baselined"] Document d'utilisateurs du logiciel [vérifié, "baselined"] | TL | Partiel |  |  |  |  | Entrée | Partiel
SI6-Livraison du produit | SI.6.1 | Assigner les tâches aux membres de l'équipe reliées à leurs rôles, selon le Plan de projet actuel. | Plan de projet |  | TL WT | Partiel |  |  |  |  | Base
| SI.6.2 | Comprendre la configuration du logiciel. | Configuration du logiciel |  | DES | Partiel |  |  |  |  | Entrée | Partiel
| SI.6.3 | Documenter le document de maintenance ou mettre à jour le document actuel. | Configuration du logiciel | Document de maintenance | DES | Partiel |  |  |  |  | Base
| SI.6.4 | Vérification du document de maintenance. -Vérifier la consistance du document de maintenance avec la configuration du logiciel. Les résultats trouvés sont documentés dans les résultats de vérification et les corrections sont faites jusqu'à ce que le document soit approuvé par le DES. | Document de maintenance Configuration du logiciel | Résultats de vérification Document de maintenance [vérifié] | DES | Partiel |  |  |  |  | Base
| SI.6.5 | Incorporer le document de maintenance en tant que "baseline" pour la configuration du logiciel. | Configuration du logiciel Document de maintenance [vérifié] | Configuration du logiciel Document de maintenance [vérifié, "baselined"] | TL | Partiel |  |  |  |  | Base
| SI.6.6 | Effectuer la livraison selon les instructions de livraison. | Instructions de livraison Configuration de logiciel | Configuration de logiciel [délivrée] | TL | Partiel |  |  |  |  | Entrée | Partiel

## Tableau ROLES
Norme ISO 29110-5 |  |  | Votre petite organisation
Rôle | Abréviation | Compétence | Rôle | Abréviation | Compétence | Commentaires/observations
Analyste | AN | 1) Connaissance et expertise, de spécification et d'analyse des exigences. 2) Connaissance en conception d'interface usager et des critères ergonomiques. 3) Connaissance des techniques de révision et expérience de développement de logiciel et de maintenance. | Analyste | AN | Ceux qui assument le rôle d'analyste au Barreau ont les mêmes compétences que celles prescrites par la norme: 1) Connaissance et expertise, de spécification et d'analyse des exigences. [Très bien] 2) Connaissance en conception d'interface usager et des critères ergonomiques. [Très bien] 3) Connaissance des techniques de révision et expérience de développement de logiciel et de maintenance. [Bien]
Client | CUS | 1) Connaissance des processus du client et habileté d'expliquer les exigences du client. 2) Le représentant du client doit avoir l'autorité d'approuver les exigences et les changements. 3) Le client inclue les réprésentants afin d'assurer que l'environnement opérationnel est adressé. 4) Connaissance et expertise dans le domaine du logiciel. | Client | CUS | Il y a un grand nombre de services au sein du Barreau et donc les clients sont multiples. Les compétences du client sont en général assez bien alignées avec celles attendues par la norme mais il y a quelques lacunes à certains niveau. 1) Connaissance des processus du client et habileté d'expliquer les exigences du client. [Bien] 2) Le représentant du client doit avoir l'autorité d'approuver les exigences et les changements [Très bien] 3) Le client inclut les représentants afin d'assurer que l'environnement opérationnel est adressé. [NON] 4) Connaissance et expertise dans le domaine du logiciel. [NON] Cependant les clients ne sont pas du tout familiers avec le domaine du logiciel et il arrive que leur demandes soient irréalistes.
Concepteur | DES | 1) Connaissance et expertise dans les composants du logiciel et la conception de l'architecture. 2) Connaissance des techniques de révision et expertise dans le développement de logiciel et de maintenance. 3) Connaissance des techniques de révision et expertise dans le développement de logiciel et de maintenance. 4) Connaissance et expertise dans la planification et la performance d'intégration et des tests de système. | Concepteur | DES | Le rôle de concepteur est également bien assumé au Barreau. Cependant il y a une lacune au niveau de l'aspect intégration et tests. 1) Connaissance et expertise dans les composants du logiciel et la conception de l'architecture. [Très bien] 2) Connaissance des techniques de révision et expertise dans le développement de logiciel et de maintenance. [Bien] 3) Connaissance des techniques de rédaction et expertise dans le développement de logiciel et de maintenance. [Bien] 4) Connaissance et expertise dans la planification et la performance d'intégration et des tests de système. [Bien]
Programmeur | PR | 1) Connaissance et/ou expertise en programmation, intégration et test unitaire. 2) Connaissance des techniques de révision et expertise dans le développement de logiciel et de maintenance. 3) Connaissance des techniques de révision et expertise dans le développement de logiciel et de maintenance. | Programmeur | PR | Le rôle de programmeur est bien assumé au Barreau. 1) Connaissance et/ou expertise en programmation, intégration et test unitaire. [Très bien] 2) Connaissance des techniques de révision et expertise dans le développement de logiciel et de maintenance. [Bien] 3) Connaissance des techniques de rédaction et expertise dans le développement de logiciel et de maintenance. [Bien]
Gestionnaire de projet | PM | Aptitude de diriger avec expérience à prendre des décisions, planifier, gérer le personnel, déléguer et superviser dans un projet de développement de logiciel. | Gestionnaire de projet | PM | Le rôle de gestionnaire de projet est bien assumé par rapport à ce qui est indiqué dans la norme. Cependant au niveau de la planification, il y a une lacune car il n'y a pas de plan de projet d'établi par ce rôle et les développeurs doivent s'en occuper.
Chef d'équipe | TL | Connaissance et expertise dans le développement de logiciel et de maintenance. | Chef d'équipe | TL | Ce rôle est très bien assumé au Barreau. L'architecte/concepteur senior a une très grande expertise dans le développement de logiciel et sa maintenance et est au parfum des nouvelles techniques et technologies de développement.
"Work Team" | WT | Connaissance et expertise selon les rôles du projet: AN, DES, et/ou PR | "Work Team" | WT

## GP1-Planification du projet
GP1-Planification du projet |  |  |  |  | Votre petite organisation
| Tâches spécifiques | Intrants | Extrants | Rôles | Est implémentée | Intrants | Extrants | Rôles | Commentaires ou observations
PM.1.1 | Réviser l’Énoncé des travaux | Énoncé des travaux | L’énoncé des travaux [révisé] | PM WT | Partiel |  |  |  |  | Entrée
PM.1.2 | Définir avec le client les Modalités de livraison pour chacune des Livrables spécifiées dans l’Énoncé des travaux | Énoncé des travaux [révisé] | Modalités de livraison (Plan de projet) | PM CUS | Partiel |  |  |  |  | Base
PM.1.3 | Identifier les Tâches spécifique à accomplir afin de produire les Livrables attendus et les composants logiciels identifiés dans l’Énoncé des travaux. | L’énoncé des travaux [révisé] | Tâches | PM WT | Partiel |  |  |  |  | Entrée
PM.1.4 | Établir la Durée estimée pour effectuer chaque Tâche. | Tâches | Durée estimée (Plan de projet) | PM WT | Partiel |  |  |  |  | Entrée
PM.1.5 | Identifier et documenter les Ressources : humaines, matérielles, techniques et les outils. Inclure dans le calendrier les dates quand les Ressources et la formation sera nécessaire. | Énoncé des travaux | Ressources (Plan de projet) | PM WT | Partiel |  |  |  |  | Entrée
PM.1.6 | Affecter les rôles et responsabilités de l’Équipe de travail. | Ressources | Rôles et responsabilités de l’équipe de travail | PM WT | Partiel |  |  |  |  | Entrée
PM.1.7 | Estimer la date de début et la date de fin de chacune des Tâches afin d’établir le Calendrier des tâches du projet. | Tâches Durée estimée Rôles et responsabilités de l’équipe de travail | Calendrier des tâches du projet (Plan de projet) | PM WT | Partiel |  |  |  |  | Entrée
PM.1.8 | Calculer et documenter les efforts et cout estimés du projet. | Calendrier des tâches du projet Ressources | Effort et cout estimés (Plan de projet) | PM | Partiel |  |  |  |  | Entrée
PM.1.9 | Identifier et documenter tous les risques liés au projet | Tous les documents élaborés précédemment | Identification des risques du projet (Plan de projet) | PM TL | Partiel |  |  |  |  | Base
PM.1.10 | Documenter la Stratégie de contrôle de versions dans le Plan de projet. |  | Stratégie de contrôle de versions (Plan de projet) | PM TL | Partiel |  |  |  |  | Base
PM.1.11 | Générer le Plan de projet. | Tâches Durée estimée Ressources Rôles et responsabilités de l’équipe de travail Calendrier des tâches du projet Effort et cout estimés | Plan de projet | PM | Partiel |  |  |  |  | Entrée
PM.1.12 | Inclure la description de produit, le porté, les objectifs, ainsi que les livrables dans le Plan de projet | Énoncé des travaux : • description de produit, • porté, • objectifs, • livrables. | Plan de projet : • description de produit, • porté, • objectifs, • livrables. | PM TL | Partiel |  |  |  |  | Base
PM.1.13 | Vérifier et approuver le Plan de projet. Vérifier que tous les éléments du Plan de projet sont viables et cohérentes. Les résultats obtenus doivent être documentés dans un Résultats de la vérification. Apporter les corrections nécessaires jusqu'à ce que le document soit approuvé par chargé de projet. Vérifier et approuver le Plan de projet. | Plan de projet | Résultats de vérification Plan de projet [vérifié] | PM TL | Partiel |  |  |  |  | Base
PM.1.14 | Revoir et accepter le Plan de projet. Le client revoit et accepte le plan tout en portant l’attention à ce que les éléments du Plan de projet correspondent à l’Énoncé des travaux | Plan de projet [vérifié] | Compte rendu de réunion Plan de projet [accepté] | PM CUS | Partiel |  |  |  |  | Base
PM.1.15 | Établir le Dépôt de référence du projet utilisant la stratégie de contrôle de version. | Plan de projet | Dépôt de référence du projet | PM WT | Partiel |  |  |  |  | Entrée

## GP2-Exécution du plan du projet
GP2-Exécution du Plan de projet |  |  |  |  | Votre petite organisation
| Tâches spécifiques | Intrants | Extrants | Rôles | Est implémentée | Intrants | Extrants | Rôles | Commentaires ou observations
PM.2.1 | Surveiller et enregistrer dans le Rapport d'avancement l'exécution du Plan de projet. | Plan de projet | Rapport d'avancement | PM TL WT | Partiel |  |  |  |  | Entrée
PM.2.2 | Analyser et évaluer des demandes de changement au point de vue de leurs couts, échéancier et impact technique. La demande de modification peut être lancée en externe par le client ou en interne par l'équipe de travail. Mettre à jour le Plan de projet si le changement accepté n'affecte pas les conventions avec le client. Demande de changement qui affecte les conventions avec le client doit être négocié par les deux parties (voir GP.2.4). | Demande de changement [initiée] Plan de projet | Demande de changement [évaluée] Plan de projet [mis à jour] | PM TL | Partiel |  |  |  |  | Base
PM.2.3 | Tenir des réunions de révision avec l’équipe de travail, identifier des problèmes, examiner d'état des risques, documenter des décisions prises et les surveiller jusqu’à la fermeture du projet. | Plan de projet Rapport d'avancement Plan de projet [suivi] Registre de correction Compte rendu de réunion | Compte rendu de réunion [mise à jour] | PM TL WT | Partiel |  |  |  |  | Base
PM.2.4 | Conduire des réunions avec le client, enregistrer les accords et les suivre jusqu’à la clôture. Toute Demande de changement initiée par le client doit être négociée pour obtenir l'acceptation des deux parties. | Plan de projet Rapport d'avancement Demande de changement | Compte-rendu de réunions Demande de changement [initiée] | PM WT CUS | Partiel |  |  |  |  | Entrée
PM.2.5 | Prendre des copies de sécurité en fonction de la Stratégie de contrôle de versions. | Stratégie de contrôle de versions | Version de sécurité du Dépôt de référence du projet | PM | Partiel |  |  |  |  | Base
PM.2.6 | Au besoin, effectuer la récupération du Dépôt de référence du projet à l'aide de la copie de sécurité. | Version de sécurité du Dépôt de référence du projet | Dépôt de référence du projet [récupéré] | PM | Partiel |  |  |  |  | Base

## GP3-Évaluation et contrôle
GP3-Évaluation et contrôle du projet |  |  |  |  | Votre petite organisation
| Tâches spécifiques | Intrants | Extrants | Rôles | Est implémentée | Intrants | Extrants | Rôles | Commentaires ou observations
PM.3.1 | Évaluer l’avancement du projet avec le Plan de projet, comparant: • Les Tâches actuelles avec Tâches planifiées • Les résultats actuels avec les Objectifs du projet • L'affectation des ressources actuelle avec les Ressources planifiés • Le cout actuel avec les estimations du budget • Le temps actuel avec le Calendrier • Le risque actuel avec le risque précédemment identifié | Plan de projet Rapport d'avancement | Rapport d'avancement [évalué] | PM TL WT | Partiel |  |  |  |  | Entrée
PM.3.2 | Établir le plan d'action pour corriger des déviations ou des problèmes; identifier les risques liés à la réalisation du Plan de projet, au besoin, les documenter dans le Registre de corrections et les surveiller jusqu'à la fin du projet. | Rapport d'avancement [évalué] | Registre de corrections | PM TL WT | Partiel |  |  |  |  | Base
PM.3.3 | Analyser et évaluer les Demandes de changement du client. Mettre à jour le Plan de projet si la demande de changement est acceptée. | Rapport d'avancement [évalué] | Demande de changement [initiée] | PM TL WT | Partiel |  |  |  |  | Entrée

## GP4-Clôture du projet
GP4-Clôture du projet |  |  |  |  | Votre petite organisation
| Tâches spécifiques | Intrants | Extrants | Rôles | Est implémentée | Intrants | Extrants | Rôles | Commentaires ou observations
PM.4.1 | Formaliser la clôture du projet en accord avec les Instructions de livraison établies dans le Plan de projet, en fournissant le soutien pour l'acceptation et l’obtention de la signature du client pour la Lettre d’acceptation. | Plan de projet • Instructions de livraison Configuration du logiciel | Lettre d’acceptation Configuration du logiciel [accepté] | PM CUS | Partiel |  |  |  |  | Entrée
PM.4.2 | Mettre à jour le Dépôt de référence du projet. | Configuration du logiciel [accepté] Dépôt de référence du projet | Dépôt de référence du projet [mis à jour] | PM | Partiel |  |  |  |  | Entrée

## SI1-Initiation de l'implantatio
SI1-Initiation de l'implantation du logiciel |  |  |  |  | Votre petite organisation
| Tâches spécifiques | Intrants | Extrants | Rôles | Est implémentée | Intrants | Extrants | Rôles | Commentaires ou observations
SI.1.1 | Révision du Plan de projet avec les membres de l'équipe afin d'arriver à une compréhension commune et obtenir leur engagement pour le projet. | Plan de projet | Plan de projet [révisé] | PM TL WT | Partiel |  |  |  |  | Entrée
SI.1.2 | Définir ou mettre à jour l'environnement de l'implantation. | Plan de projet [révisé] |  | TL WT | Partiel |  |  |  |  | Entrée

## SI2-Analyse des exigences
SI2-Analyse des exigences du logiciel |  |  |  |  | Votre petite organisation
| Tâches spécifiques | Intrants | Extrants | Rôles | Est implémentée | Intrants | Extrants | Rôles | Commentaires ou observations
SI.2.1 | Assigner les tâches aux membres de l'équipe conformément avec leurs rôles selon le Plan de projet actuel. | Plan de projet [révisé] |  | TL WT | Partiel |  |  |  |  | Base
SI.2.2 | Documenter ou mettre à jour les spécifications d'exigences. -Identifier et consulter les sources d'information (clients, utilisateurs, systèmes antérieurs, documents, etc.) -Analyser les exigences identifiées afin de déterminer la portée et la faisabilité -Générer ou mettre à jour les spécifications d'exigences. | Plan de projet [description du produit] | Spécifications d'exigences | AN CUS | Partiel |  |  |  |  | Entrée
SI.2.3 | Vérification des spécifications d'exigences. -Vérifier l'exactitude et la testabilité des spécifications d'exigences et sa consistance avec la description du produit. Réviser que les exigences sont complètes, sans ambiguïtés et non contradictoire. Les résultats trouvés sont documentés dans les résultats de vérification et les corrections sont faites jusqu'à ce que le document soit approuvé par l'AN. Si des changements significatifs sont requis, une demande de changement est initiée. | Spécifications d'exigences Plan de projet [description du produit] | Résultats de vérification Spécifications d'exigences [vérifiés] Demande de changement [inititiée] | AN | Partiel |  |  |  |  | Base
SI.2.4 | Validation des spécifications d'exigences -Valider que les spécifications d'exigences satisfassent les besoins et correspondent, incluant l'utilisabilité de l'interface utilisateur. Les résultats trouvés sont documentés dans les résultats de validation et les corrections sont faites jusqu'à ce que le document soit approuvé par le CUS. | Spécifications d'exigences [vérifiées] | Résultats de validation Spécifications d'exigences [validées] | CUS AN | Partiel |  |  |  |  | Base
SI.2.5 | Documenter la version préliminaire du document d'utilisateur du logiciel ou mettre à jour le manuel présent. (optionnel) | Spécifications d'exigences [validées] | Document d'utilisateur du logiciel [préliminaire] | AN | Partiel |  |  |  |  | Base
SI.2.6 | Vérification du document d'utilisateurs du logiciel. -Vérifier la consistance du document d'utilisateurs du logiciel avec les spécifications d'exigences. Les résultats trouvés sont documentés dans les résultats de vérification et les corrections sont faites jusqu'à ce que le document soit approuvé par l'AN. Si des changements significatifs sont requis, une demande de changement est initiée. (optionnel) | Document d'utilisateur du logiciel [préliminaire] Spécifications d'exigences | Résultats de vérification Document d'utilisateur du logiciel [préliminaire, vérifié] | AN | Partiel |  |  |  |  | Base
SI.2.7 | Incorporer les spécifications d'exigences et le document d'utilisateurs* du logiciel à la configuration du logiciel dans un "baseline". * (optionnel) | Spécifications d'exigences [validées] *Document d'utilisateur du logiciel [préliminaire, vérifié] | Configuration du logiciel Spécifications d'exigences [validées, "baselined"] Document d'utilisateur du logiciel [préliminaire, vérifié, "baselined"] | TL | Partiel |  |  |  |  | Entrée

## SI3-Architecture et conception
SI3-Architecture et conception détaillée du logiciel |  |  |  |  | Votre petite organisation
| Tâches spécifiques | Intrants | Extrants | Rôles | Est implémentée | Intrants | Extrants | Rôles | Commentaires ou observations
SI.3.1 | Assigner les tâches aux membres de l'équipe reliées à leurs rôles, selon le Plan de projet actuel. | Plan de projet |  | TL AN DES | Partiel |  |  |  |  | Base
SI.3.2 | Comprendre les spécifications d'exigences. | Spécifications d'exigences [validées, "baselined"] |  | AN DES | Partiel |  |  |  |  | Entrée
SI.3.3 | Documenter ou mettre à jour la conception du logiciel. -Analyser les spécifications d'exigences afin de générer la conception de l'architecture, ses dispositions dans le sous-système et les composants du logiciel définissant les interfaces internes et externes. Décrire en détails, les apparences et les comportements de l'interface selon les spécifications d'exigences de façon que les ressources de l'implantation puissent être prévues. -Fournir en détails les composants du logiciel et ses interfaces afin de permettre la conception de manière apparente. -Générer ou mettre à jour le registre de traçabilité. | Spécifications d'exigences [validées, "baselined"] | Conception du logiciel Registre de traçabilité | AN DES | Partiel |  |  |  |  | Entrée
SI.3.4 | Vérification de la conception du logiciel. -Vérifier l'exactitude du document de conception du logiciel, ses faisabilités et ses consistances avec les spécifications d'exigences. Vérifier que le registre de traçabilité contient des liens entre les exigences et les éléments de conception du logiciel. Les résultats trouvés sont documentés dans les résultats de vérification et les corrections sont faites jusqu'à ce que le document soit approuvé par l'AN. Si des changements significatifs sont requis, une demande de changement est initiée. | Conception du logiciel Registre de traçabilité Spécifications d'exigences [validées, "baselined"] | Résultats de vérification Conception du logiciel [vérifiée] Registre de traçabilité [vérifié] Demande de changement [initiée] | AN DES | Partiel |  |  |  |  | Base
SI.3.5 | Établir ou mettre à jour les cas et les procédures de test pour le test d'intégration selon les spécifications d'exigences et la conception du logiciel. Le client peut fournir ses données de test, si désiré. | Spécifications d'exigences [validées, "baselined"] Conception du logiciel [vérifiée, "baselined"] | Cas de test et procédures de test | DES | Partiel |  |  |  |  | Base
SI.3.6 | Vérification des cas et ses procédures de test. -Vérifier l'exactitude parmi les spécifications d'exigences, la conception du logiciel et les cas de test et les tests de procédures. Les résultats trouvés sont documentés dans les résultats de vérification et les corrections sont faites jusqu'à ce que le document soit approuvé par l'AN. | Cas de test et procédure de test Spécifications d'exigences [validées, "baselined"] Conception du logiciel [vérifiée, "baselined"] | Résultats de vérification Cas et procédures de test [vérifié] | DES AN | Partiel |  |  |  |  | Base
SI.3.7 | Mettre à jour le registre de traçabilité en incorporant les cas et les procédures de test. | Cas et procédures de test [vérifié] Registre de traçabilité [mis à jour] | Registre de traçabilité [mis à jour] | DES | Partiel |  |  |  |  | Base
SI.3.8 | Incorporer la conception du logiciel, les cas de test, les procédures de test et le registre de traçabilité à la configuration du logiciel en tant que "baseline". | Conception du logiciel [vérifiée] Cas et procédures de test [vérifié] Registre de traçabilité [vérifié] | Configuration du logiciel Conception du logiciel [vérifiée, "baselined"] Cas et procédures de test [vérifié] Registre de traçabilité [vérifié, "baselined"] | TL | Partiel |  |  |  |  | Base

## SI4-Réalisation du logiciel
SI4-Réalisation du logiciel |  |  |  |  | Votre petite organisation
| Tâches spécifiques | Intrants | Extrants | Rôles | Est implémentée | Intrants | Extrants | Rôles | Commentaires ou observations
SI.4.1 | Assigner les tâches aux membres de l'équipe reliées à leurs rôles, selon le Plan de projet actuel. | Plan de projet |  | TL | Partiel |  |  |  |  | Base
SI.4.2 | Comprendre la conception du logiciel. | Conception du logiciel [vérifiée, "baselined"] |  | PR | Partiel |  |  |  |  | Entrée
SI.4.3 | Réaliser ou mettre à jour les composants du logiciel selon les parties détaillées du document de conception du logiciel et définir ou mettre à jour les cas de test unitaire. | Conception du logiciel [vérifiée, "baselined"] Registre de traçabilité [vérifié, "baselined"] | Composants du logiciel | PR | Partiel |  |  |  |  | Entrée
SI.4.4 | Appliquer les cas de test unitaire afin de vérifier les fonctions de travail selon les parties détaillées du document de conception du logiciel. | Composants du logiciel | Composants du logiciel [test unitaire testé] | PR | Partiel |  |  |  |  | Base
SI.4.5 | Corriger les défauts trouvés jusqu'à ce que les tests unitaires soient testés avec succès (atteindre les critères de sortie). | Composants du logiciel [test unitaire testé] | Composants du logiciel [corrigé] | PR | Partiel |  |  |  |  | Entrée
SI.4.6 | Mettre à jour le registre de traçabilité en incorporant les composants du logiciel réalisés ou modifiés. | Composants du logiciel [test unitaire corrigé] Registre de traçabilité [vérifié, "baselined"] | Registre de traçabilité [mis à jour] | PR | Partiel |  |  |  |  | Base
SI.4.7 | Incorporer les composants du logiciel et le registre de traçabilité à la configuration du logiciel en tant que "baseline". | Composants du logiciel [test unitaire corrigé] Registre de traçabilité [mis à jour] | Configuration du logiciel Composants du logiciel [corrigé, "baselined"] Registre de traçabilité [mis à jour, "baselined"] | TL | Partiel |  |  |  |  | Entrée

## SI5-Test et intégration
SI5-Test et intégration du logiciel |  |  |  |  | Votre petite organisation
| Tâches spécifiques | Intrants | Extrants | Rôles | Est implémentée | Intrants | Extrants | Rôles | Commentaires ou observations
SI.5.1 | Assigner les tâches aux membres de l'équipe reliées à leurs rôles, selon le Plan de projet actuel. | Plan de projet |  | TL | Partiel |  |  |  |  | Base
SI.5.2 | Comprendre les cas d'utilisation et les procèdures de test. -Établir ou mettre à jour l'environnement test. | Cas de test et procédures de test [vérifié, "baselined"] |  | PR | Partiel |  |  |  |  | Base
SI.5.3 | Intégrer le logiciel en utilisant les composants du logiciel et définir ou mettre à jour les cas d'utilisation et les procèdures de test pour l'intégration. | Composants de logiciel [corrigé, "baselined"] Registre de traçabilité [mis à jour, "baselined"] | Cas et procédures de test du logiciel | PR | Partiel |  |  |  |  | Entrée
SI.5.4 | Exécuter les tests en utilisant les cas et les procèdures de test pour l'intégration et documenter les résultats dans un rapport de test. | Cas et procédures de test du logiciel | Logiciel [testé] Rapport de test | PR CUS | Partiel |  |  |  |  | Entrée
SI.5.5 | Corriger les défauts trouvés jusqu'à ce que le test soit testé avec succès. | Logiciel [testé] Rapport de test | Logiciel [corrigé] Rapport de test [défauts éliminés] | PR | Partiel |  |  |  |  | Entrée
SI.5.6 | Mettre à jour le registre de traçabilité si approprié. | Logiciel [corrigé] Registre de traçabilité [vérifié, "baselined"] | Registre de traçabilité [mis à jour] | PR | Partiel |  |  |  |  | Base
SI.5.7 | Documenter le guide d'opération du produit ou mettre à jour le guide actuel, si approprié. | Logiciel [testé] | Guide d'opération du produit | PR | Partiel |  |  |  |  | Entrée
SI.5.8 | Vérification du guide d'opération du produit, si approprié. -Vérifier la consistance du guide d'opération du produit avec le logiciel. Les résultats trouvés sont documentés dans les résultats de vérification et les corrections sont faites jusqu'à ce que le document soit approuvé par le PR. | Guide d'opération du produit Logiciel [testé] | Résultats de vérification Guide d'opération du produit [vérifié] | PR CUS | Partiel |  |  |  |  | Base
SI.5.9 | Documenter le document d'utilisateurs du logiciel ou mettre à jour le document actuel, si approprié. | Logiciel [testé] Document d'utilisateurs du logiciel [préliminaire] (optionnel) | Document d'utilisateur du logiciel | AN | Partiel |  |  |  |  | Entrée
SI.5.10 | Vérification du document d'utilisateur du logiciel, si approprié. -Vérifier la consistance du document d'utilisateurs du logiciel avec le logiciel. Les résultats trouvés sont documentés dans les résultats de vérification et les corrections sont faites jusqu'à ce que le document soit approuvé par l'AN. | Document d'utilisateur du logiciel Logiciel [testé] | Résultats de vérification Document d'utilisateurs du logiciel [vérifié] | AN CUS | Partiel |  |  |  |  | Base
SI.5.11 | Incorporer le logiciel, le registre de traçabilité, le rapport de test, le guide d'opération du produit et le document d'utilisateurs du logiciel à la configuration du logiciel en tant que "baseline". | Logiciel [testé] Rapport de test Registre de traçabilité [mis à jour] Guide d'opération du produit [vérifié] Document d'utilisateurs du logiciel [vérifié] | Configuration du logiciel Logiciel [testé, "baselined"] Registre de traçabilité [mis à jour, "baselined"] Rapport de test ["baselined"] Guide d'opération du produit [vérifié, "baselined"] Document d'utilisateurs du logiciel [vérifié, "baselined"] | TL | Partiel |  |  |  |  | Entrée

## SI6-Livraison du produit
SI6-Livraison du produit |  |  |  |  | Votre petite organisation
| Tâches spécifiques | Intrants | Extrants | Rôles | Est implémentée | Intrants | Extrants | Rôles | Commentaires ou observations
SI.6.1 | Assigner les tâches aux membres de l'équipe reliées à leurs rôles, selon le Plan de projet actuel. | Plan de projet |  | TL WT | Partiel |  |  |  |  | Base
SI.6.2 | Comprendre la configuration du logiciel. | Configuration du logiciel |  | DES | Partiel |  |  |  |  | Entrée
SI.6.3 | Documenter le document de maintenance ou mettre à jour le document actuel. | Configuration du logiciel | Document de maintenance | DES | Partiel |  |  |  |  | Base
SI.6.4 | Vérification du document de maintenance. -Vérifier la consistance du document de maintenance avec la configuration du logiciel. Les résultats trouvés sont documentés dans les résultats de vérification et les corrections sont faites jusqu'à ce que le document soit approuvé par le DES. | Document de maintenance Configuration du logiciel | Résultats de vérification Document de maintenance [vérifié] | DES | Partiel |  |  |  |  | Base
SI.6.5 | Incorporer le document de maintenance en tant que "baseline" pour la configuration du logiciel. | Configuration du logiciel Document de maintenance [vérifié] | Configuration du logiciel Document de maintenance [vérifié, "baselined"] | TL | Partiel |  |  |  |  | Base
SI.6.6 | Effectuer la livraison selon les instructions de livraison. | Instructions de livraison Configuration de logiciel | Configuration de logiciel [délivrée] | TL | Partiel |  |  |  |  | Entrée

## Extra
Est implémentée
Oui | Non | Partiel
Partiel
Non
Profil
Entrée
Base
Nom de l'organisation
Votre petite organisation